Meetingاجتماع- (Normal  Urgent

| 17-06-2026 |  |
| --- | --- |
| دقيقة 60 | Durationمدة الاجتماع/ |
| القاعة الرئيسية – الدور الخامس | الاجتماع |

| : إجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمشروع الحوكمة. Subject / موضوع الاجتماع |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| القاعة الرئيسية – الدور الخامس | Meeting Location قاعة الاجتماع | Ali Salama | :Prepared By معد المحضر - |
| أ/ محمد البوعلي | Requestor Name اسم طالب الاجتماع/ | 1762026 | Reference Noالرقم المرجعي/ |

اجتمع أ/ محمد البوعلي – رئيس لجنة الحوكمة مع السادة/ أعضاء اللجنة والمعنيين – يوم الأربعاء الموافق 17-06-2026 الساعة 10:30 صباحاً بقاعة الإجتماعات الرئيسية بالدور الخامس - الإجتماع الأول التمهيدي للجنة التوجيهية لمشروع الحوكمة.

Attendees list with signature /اسماء الحضور وتوقيعهم

| م | الإسم | المنصب |
| --- | --- | --- |
| 1 | راكان العطيشان | نائب الرئيس التنفيذي |
| 2 | مهند العطيشان | مدير عمليات شركة الصيانة والمقاولات |
| 3 | علي الجفالي | ممثل شركة الحلول القانونية ومشرف مشروع التحول |
| 4 | تركي السماري | مدير مشروع التحول |
| 5 | عامر البروتي | مدير عام الشركة القابضة |
| 6 | عبدالله الياسين | رئيس قطاع الموارد البشرية للشركة القابضة |
| 7 | محمد البازعي | أمين سر مجلس الإدارة |
| 8 | رامي معوض | مشرف ومنسق الشركة القابضة |
| 9 | علي سلامه | السكرتير التنفيذي للشركة القابضة |

التوصيات والتوجيهات:-

| NO | التوصيات | موعد الإنتهاء | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إستهل أ/ محمد البوعلي الحديث بالترحيب بالحضور مشيراً إلى الجهود المبذولة لفريق العمل خلال الفترة الماضية لمشروع التحول والحوكمة مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الفترة القادمة للإنتهاء من المراحل المتبقية من المشروع. | - | - |
| 2 | عرض أ/ محمد البوعلي – أجندة الإجتماع والتي كانت بنودها كالتالي :- - التعريف باللجنة التوجيهية وآلية عملها. - خلفية مشروع الحوكمة. - الخطة التنفيذية المعتمدة للمشروع - الوضع الحالي للمشروع. - حالة المخرجات والمراجعات. - حالة الجدول الزمني والانحرافات. - التحديات الحالية. - الاستعداد لمرحلة التطبيق والتنفيذ. - القرارات المطلوبة من اللجنة. - الخطوات القادمة. | - | رامي معوض |
| 3 | عرض أ/ محمد البوعلي قرار إعتمادات تشكيل اللجنة التوجيهية للحوكمة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك خطاب الرئيس التنفيذي ، موضحاً أنه حسب توجيه لجنة الترشيحات والمكافآت سيكون تاريخ الإنتهاء من الهياكل التنظيمية 01-07-2026 ، مشروع الحوكمة 30-08-2026. | 01-07-2026 30-08-2026 | لجنة الحوكمة |
| 4 | عرض أ/ محمد البوعلي ضوابط عمل اللجنة التوجيهية والتي كانت كالتالي :- - يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء. - تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. - لا يترتب على غياب العضو إعادة مناقشة أو تعطيل القرارات المعتمدة. - يلتزم أمين اللجنة والمنسق بتوثيق القرارات ومتابعة تنفيذها. وقد وافق الحضور والمعنيين على الضوابط بالإجماع. |  |  |
| 5 | قدم أ/ محمد البوعلي عرضاً توضيحياً يتضمن كلاً من خلفية المشروع ومراحلة التنفيذية والمخرجات الرئيسية لكل مرحلة والمدة الزمنية للتنفيذ. |  |  |
| 6 | قدم أ/ محمد البوعلي شرحاً يشمل حالة المشروع والسياسات والإجراءات التشغيلية والهياكل التنظيمية للشركة القابضة والشركات التابعة وقد تلخصت بنود حالة المشروع كالتالي :- - المشروع في مرحلة المراجعة والاعتماد. - تم إرسال المخرجات إلى أصحاب الاختصاص والجهات المعنية للمراجعة وإبداء الملاحظات. - يجري حالياً إغلاق الملاحظات المفتوحة ومعالجة التعارضات المحتملة بين اللوائح والسياسات والصلاحيات. - إنشاء مستودع إلكتروني موحد OneDrive يضم جميع وثائق ومخرجات المشروع ومشاركته مع أعضاء اللجنة. |  |  |
| 7 | قدم أ/ محمد البوعلي سجل متابعة مخرجات مشروع الحوكمة كنموذجاً إسترشادياً يتم التعديل عليه ، وسلسلة إعتمادات المخرجات كالتالي :- مستلم ← مراجعة المختصين ← التعديل لدى الحلول القانونية ← مراجعة لجنة الحوكمة ← مراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت ← اعتماد مجلس الإدارة ← معتمد ونافذ. |  |  |
| 8 | عرض أ/ محمد البوعلي محاور الإستعداد لمرحلة التطبيق والتنفيذ وهي كالتالي :- - تحديد المخرجات الجاهزة للاعتماد النهائي. - إعداد خطة تنفيذية متكاملة للمخرجات المتبقية. - تحديد مسؤولي التطبيق والمتابعة في الشركة القابضة والشركات التابعة. - إعداد خطة للتوعية والتواصل والتدريب على اللوائح والسياسات الجديدة. - تحديد متطلبات الأنظمة والتقارير الداعمة للتطبيق - وضع آلية لقياس الالتزام ورفع تقارير المتابعة بعد التطبيق. - الاستعداد للإقفال النهائي للمشروع والانتقال إلى مرحلة التشغيل والمتابعة المستمرة. |  |  |
| 9 | استعراض واعتماد القرارات المطلوبة للمشروع أوضح الأستاذ/ محمد البوعلي القرارات المطلوب اعتمادها من اللجنة التوجيهية، وذلك على النحو التالي: - اعتماد ضوابط اللجنة التوجيهية وآلية عملها. - اعتماد سجل متابعة مخرجات المشروع وآلية تحديثه. - تكليف مكتب الحلول القانونية بالتنسيق مع فريق الحوكمة بإعداد خطة تنفيذية محدثة للمخرجات المتبقية. - اعتماد مستهدف الإقفال النهائي للمشروع بتاريخ 15 أغسطس 2026م. - اعتماد جدول عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية. - اعتماد رفع تقرير حالة المشروع في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التوجيهية. وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على ما ورد أعلاه واتخذت القرارات اللازمة حيالها. |  |  |
| 10 | الخطوات القادمة استعرض الأستاذ/ محمد البوعلي الخطوات القادمة اللازمة لاستكمال أعمال المشروع، موضحًا المهام المطلوب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والجهات المسؤولة عنها، والجداول الزمنية المستهدفة. وأكد على أهمية متابعة تنفيذ هذه الخطوات وفق الخطة المعتمدة لضمان استكمال المخرجات المتبقية وتحقيق الإقفال النهائي للمشروع في الموعد المستهدف. |  |  |
| 11 | إقترح م/ مهند العطيشان يتم إقفال دائرة الإعتماد والإستلام والتوقيع من الأشخاص ذات العلاقة على السياسات واللوائح حتى يتم إقفال الدائرة بشكل مثبت وعرض اللوائح والسياسات على سعادة رئيس مجلس الإدارة أول بأول |  |  |
| 12 | أكد أ/ راكان العطيشان على ضرورة توقيع المسؤولين طبقاً للإختصاص على اللوائح والسياسات كما أكد على أهمية عرض الهياكل التنظيمية للشركة القابضة والشركات التابعة على كلاً من أ/ عبدالله الياسين ، م/ عامر البروتي للنظر فيها ومراجعتها قبل عرضها على مجلس الإدارة. |  | عبدالله الياسين عامر البروتي |
| 13 | أكد أ/ راكان العطيشان على ضرورة إعداد تقرير إسبوعي من اللجنة التوجيهية يشمل حالة الأعمال ونسبة التنفيذ. |  |  |
| 14 | أكد أ/ مهند العطيشان بضرورة عرض وتوقيع المعنيين من الشركات على الهياكل التنظيمية كالتالي :- - شركة المقاولات والصيانة ( فرانكلين – إليمر – عبدالله الياسين – سيد عثمان ). - الشركة اللوجيستية ( عماد كبير – هاني فرغلي ). - الشركة الصناعية ( مالك مجتبى ). - الشركة التجارية ( أبانوب يوسف ). - قمم المهارة ( صفا سلامه ). |  |  |
| 15 | مناقشة طلب أ/ عبدالله الياسين بشأن تقييم كفاءة آليات العمل والهياكل التنظيمية. أكد أ/ عبدالله الياسين أن الإشكاليات والمخاوف المطروحة ليست مجرد إفتراضيات مرتبطة بمشاريع مستقبلية ، بل هي ناتجة عن خلل واقعي في آلية العمل الحالية يستدعى التدخل والمعالجة وشمل الطلب مراجعة المحاور التالية:- - تقييم الهياكل التنظيمية : دراسة مدى ملائمة وقبول القدرة التشغيلية الحالية للفترة الممتدة القادمة وتحديد ما إذا كان الوضع الراهن يفي بالغرض أم يتطلب تطويراً هيكلياظص خلال إطار زمني محدد ، او يستدعى غستقطاب وتعيين كفاءات جديدة لتلبية المتطلبات. - الإستثمار البشري : تطوير رأس المال البشري عبر إجراء تحليل وظيفي شامل وإعادة توزيع وتقسيم المهام على الأفراد. - الأنظمة واللوائح : حصر وتصنيف التحديات والمعوقات الحالية في بيئة العمل لتحديد ما إذا كانت معوقات هيكلية ( تنظيمية 9 أم تقنية ( فنية ). |  |  |
| 16 | أكد د/ علي الجفالي على صحة وأهمية كل ما تقدم به أ/ عبدالله الياسين من نقاط وملاحظات وبناءاً عليه تم الإتفاق على عقد جلسة تخصصية مشركة معه لدراسة هذه الفجوات والوقوف على تفاصيلها ومعالجتها. |  | عبدالله الياسين علي الجفالي |

أ/ محمد البوعلي

رئيس لجنة الحوكمة